## Sheet1
弱电智能化工程施工进度节点图
总经理： 项目负责人：林子 137******** 现场施工负责人：
序号 | 施工项目： 作业工期： 天 作业人员： 人
| 项目类别 | 协调人 | 人数 | 天数 | 6月份 | [17 empty] | 7月份
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 首批施工人员到场 | 林子 | 5 | 1 | bar: 6月份 13
2 | 人防监控综合布线 | 刘工 | 2 | 12 | bar: 6月份 14 to 6月份 25
3 | 人防、对讲、道闸设备进场 | 刘工 | - | 4 | bar: 6月份 22 to 6月份 25
4 | 摄像机安装，机房调试 | 刘工 | 2 | 10 | bar: 6月份 26 to 7月份 5
5 | 光纤作业人员 熔接操作 | 刘工 | 1 | 2 | bar: 7月份 5 to 7月份 6
6 | 复检人防设备 | 林子 | 2 | 2 | bar: 7月份 7 to 7月份 8
7 | 楼宇对讲综合布线 | 刘工 | 2 | 17 | bar: 6月份 13 to 6月份 29
8 | 楼宇对讲设备安装 | 刘工 | 3 | 20 | bar: 6月份 29 to 7月份 3
9 | 调试对讲系统 复检各项指标 | 林子 | 5 | 2 | bar: 7月份 3 to 7月份 4
10 | 停车道闸系统 | 林子 | 4 | 2 | bar: 6月份 26 to 6月份 29
11 | 竣工验收 | 林子 | 2 | 1 | bar: 7月份 9 to 7月份 10
以上为工程各项类别施工进度节点表，将严格按照工程要求和合同规定，按期完成任务。 2016年06月12日